| Приложение к Договору от «__»_______20..г. №_______ |
| --- |
| УТВЕРДИЛ Заказчик проекта (работ, услуг) Колотилов А.Н _.__ «_26__»_августа_2020 г РАЗРАБОТАЛ Руководитель проекта (работ, услуг) Козловский И.В. «_26__»_августа_2020 г | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НА На выполнение работ по демонтажу козлового крана КК-К-12,5М №4, инв.№ 825000026417 , находящееся по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская 13, НАО «СВЕЗА-Кострома», ПШ 5х5, УПС | Дата: 26.08.2020 |

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |
| 1.1 | Цель работ / услуг |  |
| 1.2 | Основные исходные данные |  |
| 1.3 | Обязательные для применения требования и документация |  |
| 1.4 | Концепция коммерческого предложения |  |
| 1.5 | Монтаж |  |
| 1.6 | Документация |  |
| 2. | ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| 2.1 | Описание и объемы выполняемых работ |  |
| 2.2 | Сроки выполнения работ |  |
| 2.3 | Гарантии |  |
| 2.4 | Условия оплаты |  |
| 2.5 | Штрафы |  |
| 3. | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 3.1 | Требования внутри объектового режима |  |
| 3.2 | Тип Договора |  |
| 3.3 | Цена |  |
| 3.4 | Сопровождающая информация |  |
| 3.5 | Страховка |  |
| 3.6 | Срок предоставления коммерческого предложения |  |
| 3.7 | Цена |  |
| 3.8 | Форма коммерческого предложения |  |
| 4 | АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА |  |
| 5 | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

- общие технические условия.

  - Цель работ / услуг.

Описание:

Выполнить работы по демонтажу козлового крана КК-К-12,5   №4,     инв.№825000026417, расположенного на производстве НАО “СВЕЗА Кострома”, производственная площадка Ф-1, Комсомольская,13.

  - Основные исходные данные.

Настоящее техническое задание описывает все товары, работы и услуги, которые лицо, выступающее на торгах (тендере) (далее – «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), должно предусмотреть в своём коммерческом предложении:

- Поставку всего оборудования и материалов, с указанием условий поставки.

- Дополнительное оборудование и инструмент.

- Организация и работники должны соответствовать требованиям, изложенным в пунктах 11-12 ФНП от 12.11.2013 № 533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

Коммерческое предложение должно быть основано на данном техническом задании.

Дополнительная исходная документация будет предоставлена ЗАКАЗЧИКОМ в объёме, необходимом для формирования коммерческого предложения по письменному запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

В коммерческом предложении должны быть учтены и включены в стоимость все вспомогательные элементы и дополнительное оборудование, необходимое для проведения работ.

  - Обязательные для применения требования и документация.

1. Выполнение Постановления Губернатора Костромской области №47 «О дополнительных мерах предъявляемых к организациям» с предоставлением уведомления о выполнении мероприятий.	2. Назначить Приказом ответственного за выполнение требований по профилактике коронавируса на территории Заказчика.

3. Предоставить Заказчику письмо-уведомление о том, что никто из работников и их родственников не болен и не контактировал с заболевшими коронавирусом, а также обязательство сразу информировать Заказчика о всех вышеуказанных случаях.

4. Приказ №037 «На введение регламента применения гигиенических средств защиты для органов дыхания и рук на территории БЕ ГК «СВЕЗА»

5. Идентификация работников Исполнителя, а именно: указать название организации Исполнителя на рабочей одежде работников Исполнителя или использовать работниками Исполнителя сигнальные жилеты с указанием организации Исполнителя.

При выполнении работ необходимо использовать СИЗ (спец. обувь, спец. одежда, каска). При передвижении по производственным цехам и территории комбината необходимо находиться в сигнальном жилете и каске.

На все используемые материалы необходимо предоставить сертификаты и паспорта качества.

Коммерческое предложение и дальнейшее выполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ должны соответствовать российскому законодательству и ЛНА ГК «СВЕЗА», действующим на момент его предоставления или подписания договора.

    - Стандарт СТ-ОТБ-1-005-01 «Безопасность производственного оборудования машин и механизмов» Дата введения 01.02.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-001-01 «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ» Дата введения 01.02.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-002-01 «Порядок проведения огневых работ на временных местах» Дата введения 01.05.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-003-01 «Порядок проведения работ на высоте» Дата введения 01.08.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-002-01 «Обеспечение безопасной эксплуатации погрузочно-разгрузочной техники» Дата введения 01.07.2016

6) ФНП от 12.11.2013 № 533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

(далее – «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ»)

Если у Исполнителя появятся особенные замечания, пожалуйста, отметьте это в отдельном параграфе Вашего предложения. Изменение в техническом задании разрешается только с согласия ЗАКАЗЧИКа в письменной форме.

В том случае, если в процессе выполнения работ/оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обнаруживает, что по каким-то причинам не может соблюдать НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, он должен сообщить об этом ЗАКАЗЧИКу в письменном виде. Только после письменного разрешения ЗАКАЗЧИКа возможны отклонения от согласованных ранее условий.

Тем не менее, ИСПОЛНИТЕЛЬ, будучи специалистом в своей сфере, обязан проинформировать ЗАКАЗЧИКа о возможных ошибках или улучшениях в настоящем техническом задании до или во время коммерческих и технических переговоров.

  - Концепция коммерческого предложения.

При необходимости для выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ могут использоваться только субподрядчики, ранее одобренные ЗАКАЗЧИКОМ и соответствующие требования государственных органов и НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ. Все оборудование, как собственного производства, так и приобретенное извне - должно соответствовать Российским стандартам и должно иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения Ростехнадзора, там, где это необходимо. До проведения тендера ИСПОЛНИТЕЛЬ должен представить список потенциальных субподрядчиков, которые будут обсуждаться на коммерческих переговорах. Любой субподрядчик, предложенный после, может быть отклонён ЗАКАЗЧИКОМ без дополнительных затрат для ЗАКАЗЧИКа.

Работы должны быть проведены без привлечения персонала ЗАКАЗЧИКа в условиях действующего производства.

Предполагается, что необходимые работы будут вестись 7 дней в неделю в выходные и праздничные дни для выполнения согласованного графика производства работ. Таким образом, ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет право требовать оплаты работы во внерабочее время.

Все вспомогательные материалы, необходимые для подготовки и выполнения работ, должны входить в стоимость настоящего коммерческого предложения.

  - Документация.

После окончания производства работ и до приемки их ЗАКАЗЧИКом, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан передать всю необходимую исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и в том числе (может корректироваться в зависимости от вида работ по согласованию с Руководителем проекта (работ, услуг)).

1.	Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, ответственных за их выполнение, и данных о наличии свидетельства о допуске саморегулируемой организации.

2.	Сметный расчет, подтверждающий фактический объем работ и использованных материалов.

3.	Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта со штампом Заказчика «в производство работ», с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных работ этим чертежам, а также внесенным в них в установленном порядке изменениям. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией.

4.	Исполнительная геодезическая документация в составе, установленном на основе требований СНиП и нормативных документов на соответствующие здания, сооружения, конструкции и виды работ, а также условиям договора подряда.

5.	Сертификаты (в том числе пожарные и гигиенические), технические паспорта, протоколы испытаний, в том числе о радиационной безопасности, или другие документы, удостоверяющие соответствие качества, безопасности, свойств материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ, требованиям, установленным в проектной документации.

6.	Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций и т.п.).

7.	Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования.

8.	Акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, дренажных устройств, а также испытаний сварных соединений.

9.	Акт о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом.

10.	Акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей.

11.	Акты испытаний устройств сигнализации и автоматизации.

12.	Акты приемки устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную безопасность, молниезащиту, и систем противопожарной защиты.

13.	Акты приёмки других специальных систем и оборудования.

14.	Журналы производства работ и авторского надзора с заключением автора проекта о готовности объекта к вводу в эксплуатацию, если на объекте осуществлялся авторский надзор.

15.	Материалы проверок, проведённых в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора.

16.	Комплект исполнительной документации должен быть подшит по папкам от вида работ

17.	Сварочный журнал

18.	Общий журнал работ

19.	Титульные листы с указанием наименования объекта с указанием участка трубопровода, наименование проекта, номер папки, наименование подрядной организации и Заказчика.

20.	Реестры чертежей и прочей документации.

21.	Ведомость изменений проекта.

22.	Ведомость установленной арматуры и оборудования

На каждой папке должна быть надпись о содержимом.

Документация должна быть предоставлена ЗАКАЗЧИКу в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде в оригинальных форматах:

- Текстовая часть – Word;

- Графическая часть – DWG+ PDF.

- Базы данных – Access.

- Таблицы данных - Word, Excel.

- Объемы и условия выполнения работ

  - Описание и объемы выполняемых работ:

Произвести работы по демонтажу козлового крана КК-К-12,5   №1, инв.№825000026417, согласно разработанного ППР, расположенного на производстве НАО “СВЕЗА Кострома”, производственная площадка Ф-1, Комсомольская,13.

- Разработать и согласовать с Заказчиком ППР по демонтажу крана, который должен соответствовать требованиям, изложенным в пунктах 159-167 ФНП от 12.11.2013 № 533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

- Выполнить работы по демонтажу козлового крана КК-К-12,5, согласно утвержденного ППР

Габаритные размеры:

Высота от головки рельса                                           15450 мм.

Общая длина                                                                 55810 мм.

Расстояние между крайними точками буферов        15800 мм.

Технические данные:

Грузоподъёмность                                                           12,5т

Высота подъёма                                                            10000 мм.

Масса в рабочем состоянии                                               42 т.

Пролёт                                                                           32000 мм.

3.  Произвести резку металлоконструкции на части для обеспечения их транспортировки;

4.  Произвести складирование частей металлоконструкций крана в указанном в ППР месте.

- Границы ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

- Произвести работы по подготовке  площадки для демонтажа

- Подготовить всю необходимую технику и инструмент для проведения демонтажа крана

- Согласовать проведение работ с производственными и техническими службами участка

- Все работы по демонтажу крана выполнить «под ключ»

  - Сроки выполнения работ.

Этапы работ должны быть тщательно спланированы и согласованы с ЗАКАЗЧИКом.

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить детальный график, включающий все виды работ. Предлагаются наиболее предпочтительные сроки проведения работ:

  - Предоставление коммерческого предложения 10 дней.

  - Проведение тендера и заключение договора 10 дней

  - Проведение работ по демонтажу 5 календарных дней

Контроль за работой предусматривает точное соблюдение графика производства работ, согласование всех изменений, которые могут возникнуть в процессе производства работ с ЗАКАЗЧИКом до начала их выполнения.

Подписание актов окончательной приемки работ будет производиться после выполнения и тестирования всего объёма работ.

  - Гарантии.

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество поставленных материалов и выполненных работ по его монтажу в течение 3 лет с момента окончательной приёмки работ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество выполняемых работ в строгом соответствии с НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ.

Если в течение гарантийного срока выявятся дефекты в поставленных материалах или выполненных Исполнителем работах, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется их устранить своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течение 7 (семи) дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКа обоснованного требования об устранении недостатков в работе.

  - Условия оплаты:

Окончательное решение по условиям оплаты принимается в процессе проведения коммерческих переговоров.

Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Акты сдачи-приёмки выполненных работ вступают в силу после их подписания ЗАКАЗЧИКом.

  - Штрафы:

ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ оплаты в размере 0,1% от общей суммы договора за каждую неделю (5 рабочих дней) задержки поставки оборудования, но не более 5% от общей суммы договора (контракта).

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

  - Требования внутриобъектового режима.

Находясь на территории ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать требования НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ и в частности:

    - Проход на территорию ЗАКАЗЧИКА осуществляется по пропускам после проведения вводного инструктажа по охране труда. При прохождении вводного инструктажа ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет сотрудникам службы охраны труда:

- копию приказа о назначении ответственных лиц из числа ИТР, аттестованных в соответствии с действующим Российским законодательством, за безопасное производство работ и охрану труда, пожарную безопасность на территории ЗАКАЗЧИКА;

- копии удостоверений ИТР о проверке знаний по охране труда, по видам производимых работ, в случае выполнения работ на особо опасных объектах - по промышленной безопасности;

- копии квалификационных удостоверений персонала, производящего работы;

- медицинские справки о прохождении медицинского осмотра с заключением специалистов о годности к работе по специальности. В случае выполнения работ на высоте необходима отметка психиатра о годности к данному виду работ, с применением химических веществ - необходимо также заключение специалистов о годности.

- копию акта - допуска на производство работ оформленного совместно с уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА.

    - При производстве работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан использовать сертифицированное оборудование, инструменты, приспособления и материалы, а также средства индивидуальной защиты.

    - Доставку рабочих на территорию компании осуществляет ИСПОЛНИТЕЛЬ.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность за состояние строительной площадки, на которой выполняет работы, во время проведения и после окончания работ. Вывоз мусора, образующегося при проведении работ по договору подряда, осуществляется силами и за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. При необходимости, по желанию ИСПОЛНИТЕЛЯ и за его счёт, возможна организация вывоза мусора согласно действующему прейскуранту.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает наличие у работников чистой спецодежды с логотипом компании.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ по согласованию с ЗАКАЗЧИКом обозначает места складирования материалов с указанием названия организации, ответственного лица и номера контактного телефона.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет размещение людей, вагончиков, контейнеров и складирование материалов на территории компании по предварительному согласованию с ЗАКАЗЧИКом.

  - Тип Договора:

- С фиксированной ценой

  - Цена:

Ценовая информация должна быть представлена в строгом представленным ниже форматом:

Стоимость оборудования и материалов

| Номер п/п | Наименование материалов и оборудования | Кол-во, ед. изм. | Цена за ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | ------------------- | ------------------- |  |  |

Стоимость работ и услуг

| Номер п/п | Наименование материалов и оборудования | Кол-во, ед. изм. | Цена за ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Общая стоимость: |  |  |
| --- | --- | --- |

  - Сопровождающая информация:

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить действующие лицензии на проведение всех видов работ, указанных в коммерческом предложении, если данный вид деятельности подлежит лицензированию.

  - Страховка:

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан застраховать ответственность перед третьими лицами при выполнении всех видов деятельности.

  - Срок предоставление коммерческого предложения:

Мы ждем Ваше предложение в течении 10 дней после получения данного технического задания.

  - Форма коммерческого предложения.

Коммерческое предложение должно быть представлено в строгом соответствии с настоящим ТЗ и должно содержать все разделы в следующем порядке:

| 1 | Номер и дата коммерческого предложения |
| --- | --- |
| 2 | Наименование работ |
| 3 | Гарантии |
| 4 | Страхование |
| 5 | График работ |
| 6 | Штрафы |
| 7 | Цены |
| 8 | Условия оплаты |
| 9 | Сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и лицензии |
| 10 | Особые технические условия |
| 11 | Прочие особые условия и комментарии |

- АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА.

Менеджер по закупкам:

| Имя: Морохов Сергей Евгеньевич |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон: | +7(4942) 580-676 |
| Fax: |  |
| Email: | Sergey.Morokhov@sveza.com |

Руководитель проекта (работ, услуг):

| Имя: Козловский Игорь Валентинович |  |
| --- | --- |
| Адрес: Комсомольская 13 |  |
| Телефон: 8(920)388-00-61 |  |
| Fax: |  |
| Email: Igor.Kozlovsky@sveza.com |  |

| Согласовано |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель по ОТ, ПБ и ООС |  | ФИО |
| «___»_____________200__ г |  |  |
| Инженер по тех. надзору |  | ФИО |
| «___»_____________200__ г |  |  |

Приложение 2

Технические условия

на состав и проектирование элементной базы оборудования

для группы компаний «СВЕЗА»

| Наименование | Данные |
| --- | --- |
| Степень защиты оборудования | IP 54 |
| Обмен коммуникационными сигналами между контроллерами линий | Industrial Ethernet |
| Обмен коммуникационными сигналами внутри системы управления линии | Profibus DP |

Все двигатели от 3 кВт снабжаются устройством плавного пуска и встроенным датчиков температуры с визуализацией на панели оператора.

| Компоненты | Производитель |
| --- | --- |
| Трансформаторы (сухие) | ABB, Siemens |
| РУ, ГРУ, ГРЩ, шкафы, щиты управления | ABB (или иные по согласованию с ЗАКАЗЧИКом) |
| Электророзетки и выключатели 380 и 220 В | Legrand |
| Контрольные устройства | Siemens |
| Автоматические выключатели | АВВ |
| Источники бесперебойного энергоснабжения | APC, Powerman |
| Насосы | Grundfos, Wilo |
| Теплообменники | Alfa Laval |
| Компрессоры | Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand |
| Кондиционеры | Mitsubishi, Daikin |
| Ворота подъемные | Hormann |
| Система управления и контроля | Siemens |
| Система визуализации | WINCC (SIEMENS) |
| Контроллеры, панели оператора | Siemens |
| Электродвигатели, редукторы, приводные станции, сервопривода | SEW |
| Элементы гидравлики | Rexroth, Bosch |
| Контакторы | Schneider, Eaton, Siemens |
| Предохранители | ABB, Siemens |
| Автоматические выключатели | ABB, Eaton, Siemens |
| Реле | Schneider, Eaton, Omron |
| Постоянные источники питания | Omron, Siemens, Phoenix contact |
| Оптические датчики, фотобарьеры | Leuze, Sick |
| Датчики индуктивности | Baumer, Pulsotronic |
| Клеммные блоки | Weidmuller, Vago |
| Элементы пневматики | Camozzi, Festo |
| Частотные преобразователи и устройства плавного пуска | Siemens, Mitsubishi |
| Подшипниковые узлы | SKF, FAG, INA |